## Лист1
ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр"
БИН 031040002945
Информация об исполнении инвестиционной программы за 2 полугодие 2019 года, учтенной в предельной цене на электроэнергию на 2019 год
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | 2019 год |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источник инвестиций | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источник инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Инвестиционная программа ТОО "КЭЦ" на 2019 год, реализуемая в рамках регулируемой услуги по энергоснабжению | Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области приложение №5 к письму №03-10/225 от 1 февраля 2019 года | Приобретение автотранспорта | План инвестиционной программы ТОО "КЭЦ" на 2019 год не утверждался по полугодиям |  | шт | 4 | тыс.тенге | 23560 | тыс.тенге | Собственные средства | шт | 4 | тыс.тенге | 25722 | тыс.тенге | Собственные средства | 2162
2 |  |  | Модернизация средств связи, компьютерной, копировально-множительной техники и программного обеспечивания |  |  | шт | 60 | тыс.тенге | 9983.8 | тыс.тенге |  | шт | 98 | тыс.тенге | 8987.7 | тыс.тенге |  | -996.1
3 |  |  | Оснащение рабочих мест |  |  | шт | 173 | тыс.тенге | 1924.8 | тыс.тенге |  | шт | 21 | тыс.тенге | 660.3 | тыс.тенге |  | -1264.5
4 |  |  | Капитальный ремонт автотранспорта |  |  | шт |  | тыс.тенге |  |  |  | шт | 1 | тыс.тенге | 771.5 | тыс.тенге |  | 771.5
[9 empty] | 35468.6 | [5 empty] | 36141.5 |  |  | 672.9
Генеральный директор Ускенбаева А.М.