## 1 пол в газету
ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр"
БИН 031040002945
Полугодовая информация об исполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене на 2020 год
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | 2020 год |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Инвестиционная программа ТОО "КЭЦ" на 2020 год, реализуемая в рамках регулируемой услуги по энергоснабжению | Департаментом Комитета по регулированию естественных понополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области приложение №5 к письму № 04-10/124 от 24 января 2020 года | Приобретение автотранспорта | План инвестиционной программы ТОО "КЭЦ" на 2020 год не утверждался по полугодиям |  | шт | 4 | тыс.тенге | 21669 | тыс.тенге | Собственные средства | шт | 1 | тыс.тенге | 5399 | тыс.тенге | Собственные средства | -16270 | показатели инвест программы доведены в расчете на год
2 |  |  | Модернизация средств связи, компьютерной, копировально-множительной техники и программного обеспечения |  |  | шт | 145 | тыс.тенге | 9133.3 | тыс.тенге |  | шт | 50 | тыс.тенге | 7623.4 | тыс.тенге |  | -1509.9
3 |  |  | Оснащение рабочих мест |  |  | шт | 204 | тыс.тенге | 3166.5 | тыс.тенге |  | шт | 1 | тыс.тенге | 138.4 | тыс.тенге |  | -3028.1
4 |  |  | Капитальный ремонт автотранспорта |  |  | шт | 1 | тыс.тенге | 1500 | тыс.тенге |  | шт |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге |  | -1500
|  |  | Итого | [5 empty] | 35468.8 | [5 empty] | 13160.8 |  |  | -22308